PROJET D’APPUI AUX FILETS SOCIAUX PRODUCTIFS ET EMPLOIS (P175327) –

Don IDA_BI 9440

Termes de référence pour le recrutement d’un Cabinet chargé de la collecte de données et de l’enregistrement des ménages bénéficiaires dans quatre (4) Provinces participantes (Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi)

Février 2023

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Gouvernement du Burundi met en œuvre depuis 2017 un Projet d’Appui aux Filets Sociaux (Merankabandi- 40 millions de dollars americains) visant à appuyer les ménages les plus pauvres à travers des transferts monétaires et des mesures d’accompagnement en vue de renforcer les investissements dans le capital humain.  Ce Projet a ciblé 56,000 ménages plus pauvres identifiés dans 4 provinces (Kirundo, Karusi, Gitega et Ruyigi), 16 communes et 247 collines. Ce projet qui a clôturé en juin 2022 a atteint des résultats assez positifs notamment l’amélioration de l’alimentation au sein des ménages, l’enrollement et le maintien des enfants à l’école, l’initiation des activités génératrices de revenus, etc. Sur base de ces résultats, le Gouvernement s’est engagé à consolider ses acquis par son extension à travers toutes les provinces du Pays.

Le nouveau projet, appelé Projet d’Appui aux Filets Sociaux Productifs et Emplois (Merankabandi II), vise à consolider les systèmes de prestations de la protection sociale déjà développés dans le cadre de la phase pilote (ciblage transparent, payements électroniques, gestion des plaintes, suivi evaluation, etc) afin qu’ils puissent soutenir la mise à l’échelle du programme. En outre, ce projet vise à soutenir les ménages les plus pauvres ainsi que ceux affectés par la covid-19 à travers des transferts monétaires et des mesures d’accompagnement pour renforcer les investissements dans le capital humain et productif des bénéficiaires. Des réfugiés et communautés hôtes seront également bénéficiaires de ce projet.

La mise en œuvre de ce projet est gérée par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) sous la tutelle du Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre.

Ainsi, l’UGP voudrait recruter un Cabinet de collecte de données auprès des ménages potentiels bénéficiaires du projet ainsi que leur enregistrement.

- OBJECTIFS

L’objectif spécifique du travail, objet de ces termes de référence, est de fournir l’assistance nécessaire aux activités (1) de collecte des données de tous les ménages des zones sélectionnées (cf. annexe 1) dans les provinces de Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi et (2) d’enregistrement des bénéficiaires dont les ménages ont été préalablement sélectionnés.

Le Cabinet sélectionné devra travailler sous la supervision directe de l’Unité de Gestion du Projet (UGP).

- DESCRIPTIF DES TACHES

Le Cabinet organisera et exécutera les activités de collecte de données et d’enregistrement des bénéficiaires. Plus précisément il s'agit d'assurer les tâches suivantes (cf. annexe 4 pour le détail des tâches) :

- Rédaction du plan de collecte des données et d’enregistrement des bénéficiaires pour les Provinces Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi;

- Disponibilisation  par le cabinet des matériels nécessaires à l’exécution de ces tâches. Ces matériels devront être la propriété du cabinet (cf. annexe 3) ;

- Collaboration avec l’UAP dans l’identification des points fixes sur les collines sélectionnées ;

- Exécution de la collecte des données en point fixe dans les collines et communes sélectionnées des Provinces Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi

- Correction des erreurs de collecte dans le MIS ;

- Enregistrement des bénéficiaires en point fixe dans les collines et communes sélectionnées des Provinces Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi

- Rédaction d’un rapport final par province.

Pour mener à bien ces tâches, lecabinet devra se doter des moyens humains, logistiques et matériels nécessaires (ressources humaines, transport, hébergement, etc.).

Les tâches mentionnées ci-dessus devront s’inscrire selon le calendrier prévisionnel (cf. annexe 2).

- PROFIL DU CABINET

Le Cabinet sera sélectionné sur la base des critères suivants :

- Une compétence technique avérée et une véritable expérience, notamment dans la réalisation d’enquêtes similaires de terrain au niveau national ;

- Avoir une expérience avérée dans la collecte des données à l’aide des supports électroniques comme les tablettes/smartphones et avec des applications de collecte des données ;

- Une bonne maîtrise du contexte local et des principes de ciblage du projet serait un atout ;

- Capacité à mobiliser rapidement des spécialistes techniques appropriés comprenant au minimum deux experts dont au moins un statisticien disposant d’une expérience d’au moins 3 ans dans la conduite des enquêtes avec support électronique et un chef de mission avec une expérience d’au moins 5 ans dans la conduite de missions similaires.

- Capacité à mobiliser rapidement des moyens humains et matériels appropriés pour répondre aux exigences techniques du projet (cf. annexe 3) ;

- Capacité à travailler dans un contexte d’adaptation et de changement ;

- Le cabinet devra être enregistrée au Burundi ou disposer de l’autorisation de travailler au Burundi ;

- Avoir travaillé avec succès avec le Projet Merankabandi constitue un atout.

- LIVRABLES

- Un plan de collecte et d’enregistrement des bénéficiaires pour les Provinces Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi ;

- Un plan de redéploiement des équipes de collecte sur terrain ;

- Un rapport de collecte des bénéficiaires en point fixe dans les collines et communes sélectionnées des Provinces Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi (un rapport par Province).

- Un rapport de correction des informations des bénéficiaires validés de chaque province ;

- Un rapport final sur l’enregistrement des bénéficiaires en point fixe dans les collines et communes sélectionnées des Provinces Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi (un rapport par Province).

- Un rapport final du déroulement de toute l’activité.

- MODALITES DE PAIEMENT

Les paiements seront réalisés de la manière suivante, à titre indicatif et sera finalisé lors des négociations :

- 40% du total à la signature du contrat moyennant présentation d’une caution bancaire équivalente à 100% du montant de l’avance sollicitée ;

- 40 % au dépôt de 4 rapports de collecte (1 rapport par province) ;

- 20% au dépôt du rapport final validé du déroulement de toute l’activité.

- DIVERS

Format des livrables et propriété

Toute la documentation devra être fournie au format PDF et à un format compatible avec Microsoft Word. Tous les livrables fournis par le fournisseur dans le cadre de cette mission seront la propriété de l’UGP.

Déclaration de confidentialité

Toutes les données et les informations envoyées par l’UGP dans le but de cette mission doivent être traitées de manière confidentielle et ne doivent être utilisés que dans le cadre de l'exécution du présent mandat. Tous les droits de propriété intellectuelle découlant de l'exécution de ces termes de référence sont affectés à l’UGP. Le contenu des documents écrits obtenus et utilisés dans cette mission ne peuvent être communiqués à des tiers sans l'autorisation expresse écrite préalable de l’UGP.

- METHODE DE SELECTION

La sélection du cabinet se fera par la méthode de Sélection fondée sur les Qualifications  des Consultants (SQC) conformément aux Règles de passation des marchés pour les emprunteurs pour les financements des projets d’investissements (FPI), à savoir la passation des marchés dans le cadre du financement de projets d'investissement (FPI) : Fournitures, Travaux, Services autres que des Services de Consultants et Services de Consultants, daté de novembre 2020; les "Directives sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés par des prêts de la BIRD et des crédits et subventions de l'IDA (révisées au 1er juillet 2016,)" (Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants (revised as of July 1, 2016).

Annexe 1 : Répartition des bénéficiaires par commune et par colline

La première vague de mise en œuvre du Projet commencera dans les Provinces de Karusi, Kirundo, Gitega, et Ruyigi et concernera 23.371 ménages bénéficiaires réparties dans 3 catégories : (i) 20.509 ménages bénéficiaires des transferts monétaires réguliers (sur base des critères de pauvreté) ; (ii) 848 communautés hôtes susceptibles d’être impactés par la présence des réfugiés, et (iii) 2014 ménages rapatriés.

Le questionnaire de collecte sera celui du Registre Social Unifié (RSU) et la méthodologie sera spécifiée pour chaque catégorie de bénéficiaires.

Le tableau qui suit donne les effectifs désagrégés par province et par commune sont repris dans le tableau ci-dessous :

| Étiquettes de lignes | Ménages bénéficiaires des TM ordinaires | Ménages de la communauté hote bénéficiaires de la composante réfugiés | Ménages bénéficiaires, quota rapatriés | Total des Ménage bénéficiaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gitega | 5 287 | - | - | 5 287 |
| Karusi | 4 063 | - | - | 4 063 |
| Kirundo | 6 110 | - | 721 | 6 831 |
| Ruyigi | 5 049 | 848 | 1 293 | 7 190 |
| Total général | 20 509 | 848 | 2 014 | 23 371 |

Annexe 2

Planning prévisionnel

Pour cette phase, il est prévu que la collecte et l’enregistrelment se passent simultanément dans les 4 provinces étalée sur 1 mois chacune.

Le planning suivant a été proposé:

| Activité | mai-23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Collecte |  |  |  |  |
| Génération des listes et cartes des bénéficiaires, leur multiplication+préparation des téléphones |  |  |  |  |
| Enregistrement |  |  |  |  |

Les phases de Collecte et d’Enregistrement sont les seules sous la responsabilité du cabinet.

Annexe 3

Matériels à utiliser par le Cabinet

Pour une équipe, les matériels suivants seront utilisés et disponibilisés par le cabinet :

| Désignation | Quantite par enqueteur |
| --- | --- |
| Smart phone | 1 |
| Sac à dos | 1 |
| Bloc note | 1 |
| Stylos | 1 |

Annexe 4

Détails des tâches à réaliser

Tâche 1- Rédaction du plan de collecte des bénéficiaires pour les provinces, les communes et les collines.

Le plan de collecte est le document permettant au travail sur le terrain de commencer. Le travail de terrain concerne la collecte de tous les ménages sélectionnés comme bénéficiaires. Le plan de collecte consiste globalement à :

- Établir la liste des points fixes où seront convoqués les ménages pour la collecte des données et pour l’enregistrement ;

- Établir le chronogramme prévisionnel ;

- Établir les ordres de convocation pour la collecte ;

- Former les équipes pour la collecte ;

- Acquérir et mettre à disposition le matériel et les outils nécessaires au travail de terrain.

Tout d’abord, le cabinet établira avec l’appui des chefs collinaires et de l’UGP la liste des points fixes où seront réalisées la collecte et l’enregistrement et cette liste devra être validée afin de lancer les invitations à la radio, dans les églises, dans les collines respectives, etc.

Ensuite, les responsables de la collecte et l’enregistrement des bénéficiaires doivent être correctement préparés afin d’optimiser la fiabilité et la pertinence des données. Les responsables de la collecte des bénéficiaires incluent essentiellement les enquêteurs chargés de recueillir les données via le système d’information intégré du Projet en utilisant les fonctionnalités liées au module d'inscription et d’enregistrement. La formation devra être pertinente en vue de fournir les compétences, les ressources, les informations et le soutien nécessaires à la réalisation des objectifs de manière adéquate. Elle devra également être réalisée en temps opportun : pas trop tôt avant de finaliser la méthodologie et le matériel, ni trop tard pour apporter les éventuelles modifications nécessaires.

Enfin, le matériel et les outils nécessaires seront finalisés avec la contribution des responsables de la collecte et au moyen d’essais sur le terrain pendant un exercice test.

NB : L’UGP doit être associée pendant la formation des enquêteurs et au pré-test du questionnaire.

Tâche 2– Collecte des bénéficiaires

Pour une colline, la collecte des bénéficiaires consiste pour une équipe ducabinet à se rendre sur le lieu du point fixe déterminé dans le plan de collecte durant un certain temps (1 jour ou plus) et à une date, elle aussi, déterminée par le plan. Les équipes et leur composition doivent également être déterminées par le plan de collecte.

Le travail de collecte des bénéficiaires consiste pour chacun des enquêteurs de l’équipe à recevoir un par un les ménages de la colline ciblés comme plus vulnérables. L’enquêteur utilisera le système d’information intégré du projet avec l’aide d’un smart phone pour collecter toutes les informations demandées par le système pour ce processus. Il s’agit essentiellement d’enregistrer les noms et prénoms de tous les membres du ménage, les caractéristiques du ménage (les données socio-démographiques des ménages bénéficiaires validés) et déterminer la femme bénéficiaire du programme transfert monétaire, Conformément au questionnaire établi a cette fin.

L’UGP remettra au cabinet les listes des bénéficiaires sélectionnés, les cartes de bénéficiaires, les cartes SIM, les téléphones ainsi que les cahiers d’enregistrement.

Le travail d’enregistrement consiste, pour le cabinet, à attribuer aux bénéficiaires sélectionnés inclus dans la liste finale, une carte de participant au Projet (comprenant les données administratives clés de la mère et sa photo) et une feuille d’enregistrement (en deux exemplaires) avec un accusé de réception à faire signer par le bénéficiaire, la carte SIM et le téléphone mobile.

ANNEXE 5 : FICHE DE COLLECTE POUR LES BENEFICIAIRES DES TRANSFERTS MONETAIRES ORDINAIRES ET DE L INCLUSION DES REFUGIES ET COMMUNAUTES HOTES.

PROJET MERANKABANDI

QUESTIONNAIRE D’ENREGISTREMENT DES MÉNAGES

VULNERABLES BENEFICIAIRES DES INTERVENTIONS DU PROJET

- INFORMATIONS SUR LE QUESTIONNAIRE

| A1 | Province |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Commune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| A3 | Colline/Quartier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| A4 | Numéro séquentiel du ménage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |
| A5 | Nom du répondant |  | NOM : ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | PRÉNOM : ____________________________ |  |  |  |  |
| A6 | Lien avec le chef de ménage |  | 1 – Chef de ménage 2 – Conjoint du chef de ménage 3- Fils ou fille du chef de ménage ou de son conjoint 4- Autre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Nom de l’enquêteur | NOM : ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRÉNOM : ____________________________ |  |  |  |  |
| A8 | Nom du Superviseur | NOM : ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRÉNOM : ____________________________ |  |  |  |  |
| A9 | Date et heure de l’entretien | DATE : |  | J | J | M | M | Y | Y | Y | Y | HEURE : | H | H | Min | Min |

- RENSEIGNEMENTS SUR LE REPONDANT ET SUR LE MENAGE

| B1 | Sexe du répondant |  |  | 1 – Masculin 2 – Féminin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 | Âge du répondant (en années révolues) |  |  |  |  |  |
| B3 | Numéro de téléphone |  |        |  |  |  |
| B4 | Numéro de la carte d’identité |  |        |  |  |  |
| B5 | Type de ménage | A)1 Ménage avec deux parents; 2 Ménage mono parental ; 3 Ménage d'orphelin ; 4 Ménage sans lien de parenté |  |  |  |  |
|  |  | B) Ménage d’un mutwa : 1. Oui . 2 Non |  |  |  |  |
|  |  | C) Ménage d’un déplacé: 1. Oui . 2 Non |  |  |  |  |
|  |  | D) Ménage d’un rapatrié récent (moins de 2 ans): 1. Oui. 2 Non |  |  |  |  |
| B6 | Si ménage monoparental, s’agit du père ou de la mère ? |  | 1. Père 2. Mère |  |  |  |

- COMPOSITION DU MÉNAGE ET CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES MEMBRES DU MENAGE

| C1 | Dressez la liste exhaustive de tous les membres du ménage en commençant par le chef de ménage N°; Nom et Prénom; Sexe; Age; Lien de parenté; Nationalité; Aptitude à lire et/ou écrire /; Niveau d’instruction le plus élevé; A-t-il un handicap; Quel type de handicap; a-t-il une maladie chronique ?; Quel type de maladie chronique ?. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lien avec le Chef de ménage 1 -Chef de ménage 2-Conjoint du chef de ménage 3-Fils/Fille du chef de ménage 4-Fils/Fille du conjoint 5- Parents 6 – Autres parentés 7 – Sans lien de parenté; Nationalité 1 Burundaise 2 Pays de l’EAC 3 Autre africain 4 Autres; 1 Oui 2 Non; 1. Sans niveau 2. Yagamukama ou équivalent 3. Niveau primaire non achevé (1-5 année) 4. Niveau primaire achevé(6ème réussi) 5. Niveau de la 7ème à la 10ème année/4ème cycle de l’ECOFO 6. Cycle supérieur/Post-Fondamentale 7. 1er cycle universitaire (A1, BAC,) 8. 2ème cycle universitaire (licence/master) 9.3ème cycle universitaire (Doctorat); 1 Oui 2 Non; 1.Handicap physique 2.Handicap sensoriel 3.Handicap mental 4. Albinos; 1 Oui 2 Non; 1.Diabète 2.Hypertension artérielle 3. Epilepsie 4. Cancer 5. Autres. |  |
| --- | --- | --- |
| C2 | Taille du ménage (somme de tous les membres du ménage incluant le chef de ménage) |  |

- CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES MEMBRES DU MENAGE

| D1. Type de logement | D2 Nombre de pièce utilisé pour dormir | D3 Statut d’occupation | D4 Principal matériau de construction des murs externes | D5 Principal matériau du toit | D6 Revêtement du sol de la maison | D7 Mode d’approvisionnement en eau de boisson | D8 Principale source d’éclairage du logement ? | D9 Type de combustibles pour la cuisson | D10 Type de toilette utilisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Appartement 2 Villa moderne 3 Maison dans une concession 4 Maison isolée sans concession |  | 1 Propriété avec titre 2 Propriété sans titre 3 Copropriété avec titre 4 Copropriété sans titre 5 Locataire 6 Logé par l’employeur 7 Logement gratuit/ Logement familial 8 Maison octroyée par une organisation caritative/Bienfaiteurs 9. Autre statut d’occupation | 1Bambou/canne/ palme/tronc 3 Terre/pisée 4 Bambous avec boue 5 Pierre avec boues 6 Adobe non-recouvert 7 Contre-plaqué /Planche 8 Carton 9 Bois de récupération 10 Ciment 11 Pierres avec chaux/ciment 12 Briques cuites 13 Bloc de ciment 14 Adobe recouvert 15 Autre (à préciser) | 1 Pas de toit 2 Bambou/ feuilles/chaume 3 Nattes 4 Planches en bois 5 Cartons 6 Tôle 7 Bois 8 Fibres de ciment 9 Tuiles 10 Ciment 12 Tente 13 Autre (à préciser) | 1 Terre/sable 2 Planches en bois 3 Pierre/brique 5 Ciment 6 Carrelage 7 Autre (à préciser) | 1Le ménage est connecté au réseau de distribution d’eau 2 Robinet du voisin 2 Borne fontaine/Robinet public 3 Puits 4 Forage 5 Rivière/marre 6 Eau de pluie 7 Eau minérale 7 Autre (préciser) | 1 Générateur électrique / 2 Lampe à pétrole/bougie/ bobèche 3 Lampe à pile/torche 4 Bois/Planche 5 Plaque solaire 6 Lanterne solaire | 1 Bois ramassé 2 Bois acheté 3 Charbon de bois 4 Gaz 5 Electricité 6 Pétrole/huile 7 Déchets d’animaux 8 Tourbe 9 Autre (préciser) | 1 Chasse d’eau 2 Latrine avec dalle en béton 3 Latrine avec dalle en bois 4 Trou ouvert 5 Latrine écologique 6 Seau/tinette 8 Pas de toilette/Nature |

- QUELQUES POSSESSIONS DU MENAGE

| E1 Est –ce que votre ménage possède … ?(Considérer seulement les biens fonctionnels) | E2 Si oui, combien en avez-vous |
| --- | --- |
| 1 Oui / 2 Non | /__/__/ |
| - Poste de radio - Poste de télévision - Téléphone mobile - Fer à repasser - Réfrigérateur - Matelas - Houe - Machette/Serpette - Vélo - Ordinateur - Moto - Véhicule |  |

- ACTIVITES EXERCEES PAR LE CHEF DU MENAGE ET SON CONJOINT

| Activité principale du Chef de ménage |  |  | Activité principale du Conjoint du Chef de ménage |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 Activité principale | F2 Exerce-t-il d’autres activités rémunérées ? | F3 Revenu mensuel moyen rapporté par toutes ces activités exercées | F4 Activité principale | F5 Exerce-t-il d’autres activités rémunérées ? | F6 Revenu mensuel moyen rapporté par toutes ces activités exercées |
| 1 Agriculture 2 Agro-élevage 3 Agent de l'Etat/salarié du secteur privé 4 Commerce 5 Menuiserie 6 Construction 7 Poterie 8 Forge 9 Pêche 10 Ouvrier(ère) agricole 11Autre à préciser 12. Aucune | 1 Oui 2 Non | 1 Moins de 10 000 2 Entre 10 000 -20 000 3 Entre 20 001- 50 000 4 Entre 50 001-100 000 5 Entre 100 001-200 000 6 Entre 200 001-300 000 7 Entre 300 001- 400 000 8 Entre 400 001- 500 000 12 Plus de 500 000 | 1 Agriculture 2 Agro-élevage 3 Agent de l'Etat/salarié du secteur privé 4 Commerce 5 Menuiserie 6 Construction 7 Poterie 8 Forge 9 Pêche 10 Ouvrier(ère) agricole 11Autre à préciser 12. Aucune | 1 Oui 2 Non | 1 Moins de 10 000 2 Entre 10 000 -20 000 3 Entre 20 001- 50 000 4 Entre 50 001-100 000 5 Entre 100 001-200 000 6 Entre 200 001-300 000 7 Entre 300 001- 400 000 8 Entre 400 001- 500 000 12 Plus de 500 000 |

- AGRICULTURE ET ELEVAGE/UBURIMYI N’UBWOROZI

| G1 Possédez-vous des terrains cultivables propres | G2 Exploitez-vous des terres qui ne vous appartiennent pas (terres louées ou prêtées) ? | G3 Superficie totale des terres cultivables (en ares) | G4 Pratiquez-vous l’élevage ? | G5 Quel type d’élevage ? | G6 Combien de têtes avez-vous ? (Marquer le nombre pour chaque type d’animal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Oui 2 Non | 1 Oui 2 Non | /_/_/ | 1 Oui 2 Non | 1 Bovin 2 Ovin 3 Caprin 4 Porcin 5 Volailles 6 Cuniculture (lapins) 7 Autres | /__/__/ |

- ACCES A L’EDUCATION

Combien d’enfants d’âge scolaire et d’âge préscolaire vivant dans votre ménage (enfants de 3 à 17 ans)? /__/

| No | H.1. Nom et prénom de l’enfant | H.2. (Nom) fréquente-t-il l’école | H.3. Si Non, quelles sont les raisons de cette non-fréquentation scolaire ? | H.4. Au cours de la dernière semaine, l’enfant (…) a-t-il manqué l’école ? | H.5. Si Oui, quelles ont été les raisons | H.6. L’année passée, étudiait-il ? | H.7. A-t-il terminé l’année scolaire ? | H.8. Si Non, quelles ont été les raisons de ne pas terminer l’année scolaire ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………………… | 1 Oui 2 Non | 1. N’a pas encore l’âge pour aller à l’école 2. Ecole trop éloignée 3. Refus de la famille 4. Préférence pour un emploi 5. Travaux champêtres/pastoralisme 6. Travaux domestiques 7. C'est une fille 8. C’est un mutwa 9.Frais de scolarité élevés/Manque de moyens financiers 10. Études non adaptées/Études peu utiles 11. Malade/infirme 12. Pas d’intérêt/de travail 13. Autre (à préciser) | 1 Oui 2 Non | 1 Maladie 2 Préférence pour un emploi 3 Menstruations 4 Fortes pluies 5 Manque de nourriture 6 Tache domestiques 7 Autres à préciser | 1 Oui 2 Non | 1 Oui 2 Non | 1 A obtenu un emploi 2 S’est marié/veut se marier 3 Cest une fille 4 C’est un mutwa, 5 Grossesse 6 Études trop difficiles 7 École trop éloignée 8 Manque de moyens financiers 9 Travaux domestiques 10 Travaux de champs/garde troupeaux 11 Autres (préciser) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ACCES AUX SERVICES DE SANTE/IBIJANYE NO KWIVUZA

Combien de personnes de cette maison ont eu des problèmes de santé au cours des 12 derniers mois? /__/

| No | I.1. Nom et prénom | I.2. Age | I.3. Sexe | I.4. Quel a été l’issu de la maladie de ? | I.5. (…) s’est-il fait soigner ? | I.6. Si Non, quelles sont les raisons ? | I.7. Si Oui, où s’est-il fait soigner ? | I.8. Etes-vous couverts par une assurance maladie ? | I.9. Si Oui, laquelle ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 Masculin 2 Féminin | 1 Guérison 2 Maladie en cours 3 Décès | 1 Oui 2 Non | 1 Pas nécessaire 2. Pas d’argent 2 FOSA trop éloigné 3 Automédication 4 Pas de confiance 5 Manque d'argent 7 Non satisfait à la dernière consultation 8 Autre à préciser | 01 Hôpital public 02 Hôpital de missionnaires/d’ONG 03 Hôpital privé 04 Dispensaire/Centre de santé public 05 Dispensaire, centre de santé de missionnaires/ d’ONG 06 Dispensaire, centre de santé privé 07 Pharmacie/ Pharmacien 08 Médecin/ Dentiste privé 09 Sagefemme/ Infirmière privée 10 Guérisseur traditionnel | 1 Oui / Ego 2 Non / Oya | 1 CAM 2 MFP 3 Assurance privée 4 Mutuelle communautaire 5 Autres types d’assurance |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- EPARGNE ET CREDIT/IBIJANYE NO KUZIGANYE NO KUGURANANA

| J.1 Est-ce que vous ou votre conjoint possédez/possède un compte bancaire dans un établissement bancaire/ Microfinance ? | J.2. Avez-vous eu de l’épargne sur ce compte au cours des 12 derniers mois ? | J.3. Vous ou votre conjoint participez/participe à un groupement solidaire ? |
| --- | --- | --- |
| 1 Oui 2 Non | 1 Oui 2 Non | 1 Oui 2 Non |

- TRANSFERTS ET AUTRES APPUIS

| K.1. Recevez-vous des transferts monétaires | K.2. Si oui, de quelle source ? | K.3. Recevez-vous des appuis en nature ? | K.4. Si oui, qu’est-ce que vous avez reçu | K.5. De quelle source ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Oui 2 Non | 1 Un membre de la famille 2 Programmes/projets de l’Etat / 3 Partenaire nationaux/internationaux /ONG 4 Association d’appartenances 5 Sécurité sociale 6 Autres | 1 Oui 2 Non | 1.Vivres 2.Matériel aratoire 3.Intrat agricole 4. Bétails 5. Kit scolaire 6.Kit de ménage | 1 Un membre de la famille 2 Programmes/projets de l’Etat (donnez le nom du programme) 3 Partenaire nationaux/internationaux /ONG 4 Association d’appartenances 5 Autres |

OBSERVATION

| Statut du questionnaire à la fin de l’interview : | 1 Complètement rempli 2 Partiellement rempli | Si partiellement rempli, pourquoi |
| --- | --- | --- |

ANNEXE 6: MODELE DE FEUILLE D’ENREGISTREMENT

| FEUILLED’ENREGISTREMENT |  |
| --- | --- |
| Veronica NIYUNGEKO |  |
| Nom : Veronica NIYUNGEKO | J’atteste avoir reçu un téléphone muni d’une carte SIM, une feuille et une carte d’enregistrement. Signature ou sceau : |
| Sexe : F |  |
| Né-e le : 24 juin 1990 |  |
| Résidant à |  |
| Province : Ruyigi |  |
| Commune : Butaganzwa |  |
| Zone : Biyorwa |  |
| Colline: Burenza |  |
| No C.I. : 9563254789 |  |
| No compte : 7238963 |  |
| P.U.K. : 29051645 |  |
| Inscrit le : 27 février 2023 |  |
| Sous le numéro : 123456789012 |  |